Jegyzőkönyv

a Magyar Kerékpárosklub Ellenőrző Bizottságának Üléséről

2010. május 20. Budapest
Elnökségnek átadva: 2010. május 27.

Résztvevők:

Tóth Zoltán (TZ)

Klimon Péter (KP)

Rétháti Zoltán (RZ, jegyzőkönyvet készíti)

Megjegyzés:

0. Napirendi pontok (megegyeznek a jelen Jegyzőkönyv (JK) pontjaival) Igen: 3

A további pontok 3 Igen szavazattal kerültek megszavazásra.

Korábbi EB Jegyzőkönyvek pontjainak aktuális státusza

- 2009. tavaszi EB jegyzőkönyv nyitott kérdései (még nem érkeztek válaszok  / nem teljesültek):

- Likviditási terv pályázatonként és a Klub “központi költségvetésére” külön-külön és együtt.

- Projekt haladási naplók/riportok. Csak egy pályázaté érkezett meg, június 30-án már az összesét kérjük.

- 6. pont nyitva: „ezek mind a Greenbelt projekthez tartoznak. Beszkenneltem a szerződéseket. „
EB: Tovább vizsgáljuk. Teljesítéseket kérjük bemutatni. Miért nem lehetett belső munkaerővel ellátni a feladatokat, pl. projektmenedzsment?

- 7. pont nyitva: “Ez rengeteg, több száz oldal, sok esetben angol nyelvű projektszerződés. Egyenlőre nem volt kapacitásom szkennelni.”. EB: 2010. nyarán nézzük meg

- 13. pont aktuális: A projekt haladási naplók mellett a honlapon is állandó frissítést kérünk projektenként. Klub korábbi válasza: “ez folyamatos, az egyes projektek honlapjai elérhetőek és folyamatosan frissülnek (lásd GreenBike, Lifecycle, Vector)” EB: ez részben teljesült, de még hiányosak egyes projektoldalak, ill. több információ is elférne itt. Kérjük a jövőben való folyamatos frissítést és bővítést

- 15. pont nyitva: „János fog rá válaszolni, ha még nem tette” EB: várjuk a választ

- 2009. őszi  EB jegyzőkönyv nyitott kérdéseire még nem érkeztek válaszok  / nem teljesültek.  Kérjük 2010. július 1-ig megválaszolni / tárgyalni / végrehajtani az EB 2009. őszi JK pontjait.

Elnökségi JK-ekhez észrevételek

- A honlapra felkerült elnökségi JK (2010. január 22. Elnökségi jegyzőkönyv): az EB részéről nincs kérdés.

Könyvelés

- 2009. dec. 31.: Ft pénztár leltározva. EUR pénztár leltározva.

- A rövid lejáratú kötelezettségek, ezen belül a kölcsönök aránya továbbra is magas volt 2009. dec. 31-én. Likviditási tervet kérünk, a lejárt / halasztott kötelezettségek időbeli lefutását szinten kérjük bemutatni.

- 3612 előirt tartozás: a 2010-re áthúzódó pénzügyi utó-tranzakciót kérjük 2010. jún. 30-ig rendezni.

- A pályázatok elhatárolásainak és időbeli ütemezésének helyességének megvizsgálását az EB megkezdte. A Közgyűlés elé benyújtott Beszámoló már a javított, jelenlegi álláspont szerint helyes elhatárolásokat mutatja. Az EB kérésére a Klub egy új táblázatot vezetett be, amellyel a pályázatok bevételeinek ütemezése és elhatárolásai tervezhetőek, nyomon követhetőek és ellenőrizhetőek. Kérjük félévente aktualizálni.

- A kiegyenlítetlen vevő-szállító analitikát átnéztük. A talált kisösszegű behajthatatlan követelés leírásra került, a közgyűlés elé benyújtott beszámoló már ezt az állapotot tartalmazza.

- 3682-3683 adott előlegek - évvégén célszerű ezeket rendezni.
Könyvelés válasza: Ezek nagy része ki is futott év végére. Két tétel van nyitva, ezek viszont már régóta:
A 25.000 Ft-os tétel 2010-ben rendeződött. A 400 EUR-os tétellel kapcsolatban Szandrával az imént beszéltem, majd visszajelez, hogy ez az ő nyilvántartásában hogyan jelenik meg.
EB: a második tétel tisztázását még várjuk.

- 4512 egyéb rövid lejáratú kölcsönök 7.550.999 Ft, ez mind nyitó tétel. 2009-ben nem lett visszafizetve semmi, ezekről van kölcsönszerződés? 
Könyvelés válasza: Az áthúzódó kölcsönök listáját l. csatolva. A kölcsönszerződéseket az irodától tudjátok elkérni. 
EB: Formailag rövid lejáratú kötelezettségek maradnak, bár lejártak. 2010-ben egy részük már visszafizetésre került.

- Apeh tartozás ez kb. egy havi kötelezettségnek felel meg, egyedül az áfa főkönyvi számon található 1.648.000 Ft tartozást?
Könyvelés válasza: Csatoltan küldöm a 2009.12.31-i adófszlát. Ebből kiderül, hogy az egyesületnek év végén nem volt lejárt adótartozása. Az áfa fizetési kötelezettség határideje 2010.01.20. volt. Erre az egyesület részletfizetési kedvezményt kapott az adóhivataltól.
EB: a választ olyan feltétellel fogadjuk el, ha a jövőben az ÁFA az APEH-nak történő átutalásig a folyószámlán marad például betétként elkülönítve.

- APEH folyószámla egyenleg rendben december 31-én.  Lejárt tartozás a fenti kiegészítéssel nem volt. (Az APEH-től halasztást kért és kapott a Klub adókötelezettségének teljesítéséhez. )

- 5132 irodaszer,nyomtatvány: 2009.11. hóban könyvelésre került 1.205.000 Ft, Nestpres kft (400 eFt+805 eFt) 
Könyvelés válasza: Mindkét esetben nyomtatványokról van, a 400eFt-os egy Greenbike kiadványt jelent, a 805eFt-os tétel pedig BAM plakátokat. 
EB: A választ elfogadjuk.

- A többi költségeknél nem láttunk kimagasló összeget a harmadik negyedévben megvizsgált főkönyvi kivonathoz képest

Beszámolóhoz és pénzügyi tervhez fűzött további észrevételek

- Az idei és tavalyi veszteség oka, hogy a pályázatokra nem könyvelhető költségek meghaladják a pályázatokon felüli bevételeket. A Pályázatok késő kifizetéseinek az eredményre nincs hatása. A Klub veszteségesen üzemel 2 éve.

- Az EB megjegyzi, hogy a negatív saját tőke közvetlenül önmagában még nem feltétlenül kritikus. Az idegen tőke növekvő jelenléte azonban időben késleltetve, további idegen források bevonásának esetleges hiánya esetén pénzhiányként realizálódhat.

- A lejárt kötelezettségek/tartozások ill. a késedelmes visszafizetések a Klub hitelképességét ronthatják.

- A veszteséges működésből származó pénzhiányra a pályázati támogatások kiszámíthatatlan és nehezen tervezhető kifizetési ütemezéséből származó szezonális / időszaki likviditási hiány épül. 2009. évben 10.597.454 Ft pályázati bevétel beérkezése késett (várhatóan 2010-ben folyik be), ezzel szemben 8.391.647 Ft pályázati támogatás érkezett meg korábban (2010. helyett), a késő ill. kölcsönből finanszírozott kifizetések egy jelentős része (több mint 2 millió Ft) ezzel okolható. Az EB szerint ezt a külső adottságot is meg kell próbálni kezelni. Erre eszköz lehetne például a saját források növelése, például könnyen leköthető/feltörhető bankbetétek lennének. Amíg ez nem áll rendelkezésre, esetleg átmenetileg bármikor lehívható és visszafizethető rövidlejáratú hitelkerettel lehetne likviditási “puffert” képezni.

- Összefoglalva: a növekvő likviditási gondokat az EB adminisztratív szempontból a legnagyobb veszélyként értékeli. Szerencsére a Klub a csődtől egyelőre még messzebb áll, de annak esetleges bekövetkezésekor ill. az esetleges ügyészségi fellépés esetén a csőd okát egyértelműen a hosszú tavon hitelből finanszírozott veszteséges működést állapítanák meg. A negatív saját tőke (= a sok működéshez felhasznált hitel) tehát az EB szerint fokozatosan felszámolandó.

- A likviditási gondok további következménye, hogy az egyes pályázatok esetlegesen rendelkezésre álló forrásait más pályázatok finanszírozására használják fel ideiglenesen (keresztfinanszírozás). A pályázatok költségvetése rendszeresen és nem tervezhetően pénzhiányos állapotba kerül. Az igazán professzionális projektvezetést ez ellehetetleníti. A pályázat/projekt sikere a kiszámíthatatlan és nehezen tervezhető költségvetés miatt veszélybe kerülhet, de legalábbis csökkenhet, és ez közvetve kihathat a Klub megítélésére, sőt a jövőbeli pályázati támogatások elnyerésére is.

- Ennek érdekében az EB különösen jelentős erőfeszítéseket és intézkedéseket vár a Klub vezetőségétől a pozitív működési eredmény és pályázatonként ill. összességében a likviditás zavartalan biztosítása érdekében.

- Az EB régi javaslatát, a pályázatonként folyamatosan projekt haladási naplók mellé pályázatonként folyamatosan aktualizált terv/tény saját költségvetési tervet és külön likviditási tervet javasol.

- Pályázatonként biztosítva legyen egy időben állandóan garantált minimális likviditás, a pályázatok közötti keresztfinanszírozások mértéke ezzel egy időben csökkenjen. A kényszerűségből mégis keresztfinanszírozásra felhasznált források pedig tervezhetőek és nyomon követhetőek legyenek. Könnyen átlátható táblázat  segítse a mégis megvalósult keresztfinanszírozások adminisztrálását, tervezhetőség és ellenőrizhetőségét.

- Különösen teljesüljön ez az olyan pályázatoknál, ahol a számlával igazolandó költségek arány magas.

- A régi EB javaslat további finomítása: egy külön likviditási terv a pályázatokhoz nem kapcsolható központi költségvetésre.

- A Klub likviditási egyenlege a fentiekből összegzéssel adódna: 1. pályázatokhoz kapcsolódó ill. pályázatokra terhelhető bevételek és kiadások pályázatonként külön-külön + 2. pályázatokon felüli bevételek és kiadások (központi költségvetés) = a Klub likviditása tény és terv időszakokban.

- Legalább egy minden tételében azonos szemléletben számolt költségvetési terv benyújtását a közgyűlésig kérjük.
Megjegyzés: megtörtént egy tisztán számviteli szemléletű költségvetési terv bemutatása.

- A tisztán számviteli szemléletű költségvetési terv 2010-re és a jövőben ráhagyással biztonságosan pozitív eredményt tartalmazzon.

- Az óvatos tervezés esetén esetleges kialakuló terven felüli váratlan jelentősen pozitív eredmény 2010. őszén még újratervezett költségvetéssel elkölthető.

- Javasolt tervezési időszak: negyedévente.

- Az EB javaslata, hogy 2, de legfeljebb 4 éven belül a saját tőke elérje a 0 Ft-ot.

Adminisztratív

- A 2009. őszi EB JK megválaszolatlan pontjai változatlanul aktuálisak.

Honlap, kommunikáció, hirdetések

- A 2009. őszi EB JK megválaszolatlan pontjai változatlanul aktuálisak.

- Nyilvános médiaajánlat elkészültét két éve várja az EB.

Egyéb

- A fluktuáció mértéke nagyon jelentős lett. Ennek okának elemzésére és az értékes munkatársak jövőbeli megtartására megkülönböztetett erőfeszítéseket vár az EB a Vezetőségtől.

- Az Elnök az EB észrevételeit és javaslatait gyakran nem továbbítja az Elnökség és a munkatársak felé, azok megvitatására vagy végrehajtására nem fektet elég hangsúlyt. Az Elnöknek az EB jegyzőkönyvek pontjainak megvalósulásának érdekében több erőfeszítést kellene tennie.